*załącznik nr 1 do Regulaminu*

|  |  |
| --- | --- |
| Termin | Prace nad wdrożeniem SBO na 2022. |
| 27 września 2021 | Rozpoczęcie realizacji SBO 2022 - składanie przez uczniów propozycji zadań do SBO 2022 |
| 22 października 2021 | * Weryfikacja (formalna i merytoryczna) zgłoszonych zadań przez Zespół Koordynujący (SZK)
* Informowanie przez moduł autorów projektów oraz SZK o błędach formalnych oraz możliwości poprawienia wniosku
* Zgłaszanie poprawek przez autorów projektów zadań/Składanie ostatecznych wersji projektów zadań
* Spotkanie SZK - ostateczna zatwierdzenie wniosków przez SZK
* Zatwierdzenie wniosków przez Burmistrz Miasta
 |
| 29 października 2021 | Opublikowanie listy projektów zadań skierowanych pod głosowanie oraz ich intensywna promocja.  |
| 15 -28 listopada 2021 | Start ! Głosowanie uczniów* Zapoznanie się Mieszkańców z listą zadań skierowanych do głosowania
* Promocja zadań skierowanych pod głosowanie.
 |
| Od 29 listopada 2021 | Liczenie głosów |
| 2 grudnia 2021 | Ogłoszenie wyników głosowania  |
| grudzień 2021 | Przygotowanie projektów / planów i szczegółowych założeń wybranych projektów |
| Styczeń- marzec 2022 | * Realizacja projektów, Spotkanie SZK - ewaluacja, podsumowanie edycji
 |