*Załącznik nr 1 do regulaminu*

**HARMONOGRAM SBO 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin** | **Prace nad Szkolnym Budżetem Obywatelskim na 2023 i 2024** |
| 8-31 marca | 1.Wstępne opracowanie składów SZK  2. Opracowanie projektu regulaminu |
| 17 kwietnia – 5 maja | Oficjalne przekazanie zakupionych produktów dla szkół |
| 17-28 kwietnia | Konsultacje Regulaminu SBO 2024 oraz uwagi dotyczące poprzedniej edycji (podczas przekazań) |
| 17 kwietnia – 5 maja | Ostateczne ustalenie składów Szkolnego Zespołu Koordynującego |
| maj - sierpień | Sformułowanie ostatecznej wersji Regulaminu SBO 2024 (z uwzględnieniem uwag)  -przygotowanie modułu SBO na stronę [www.mragowo.pl](http://www.mragowo.pl)  Przerwa wakacyjna |
| 11 września 2023 (pon.) | Ogłoszenie SBO 2024 (promocja, wszelkie narzędzia: radio, FB, strona)- PLAKAT |
| **25 września 2023**  **START składanie wniosków SBO** **2024** | Wsparcie przy tworzeniu projektów na etapie ich składania. |
| 18 września- 6 października 2023 | Stoiska w każdej szkole z Koordynatorką SBO 2024 i SZK w celu pomocy merytorycznej i wsparcia w pisaniu projektów |
| do 13 października 2023 | * Przyjmowanie projektów zgłoszonych przez szkoły * Spotkania z zespołami w celu korekty wniosków * Przyjmowanie ostatecznych wersji wniosków |
| 16-26 października 2023 | Weryfikacja (formalna, merytoryczna) |
| 27 października 2023 | Publikacja złożonych projektów na stronie [www.mragowo.pl](http://www.mragowo.pl)   * Uczniowie poznają zadania, na które mogą głosować * Intensywna promocja zadań poddanych pod głosowanie |
| 6-24 listopada 2023  **START głosowania na projekty SBO** | Głosowanie uczniów (za pomocą modułu zgodnie z w regulaminem) |
| 27 listopada 2023 | Ogłoszenie wyników głosowania SBO na stronie, radio, Blisko, FB |
| grudzień 2023 | Opracowanie realizacji projektów |
| Styczeń - maj 2024 | * Przeprowadzenie procedur w celu realizacji projektów * Spotkanie SZK- ewaluacja, podsumowanie edycji * Sprawozdanie do Rady Miejskiej * Zakupy przekazane szkołom |