Załącznik nr 1 do regulaminu

HARMONOGRAM SBO 2025

| Termin | Prace nad Szkolnym Budżetem Obywatelskim 2025 |
| --- | --- |
| do 12 sierpnia | Przyjęcie ostatecznej wersji Regulaminu SBO 2025 zarządzeniem |
| do 19 września | Ostateczne ustalenie składów Szkolnego Zespołu Koordynującego |
| 9 września (pon.) | Ogłoszenie SBO 2025 (promocja, wszelkie narzędzia: radio, FB, strona)- PLAKAT |
| 23 września 2024 | START składanie wniosków SBO 2025 Wsparcie przy tworzeniu projektów na etapie ich składania. |
| 23 września- 12 października | Stoiska w każdej szkole z Koordynatorką SBO 2025 i SZK w celu pomocy merytorycznej i wsparcia w pisaniu projektów |
| do 12 października | - Przyjmowanie projektów zgłoszonych przez szkoły - Spotkania z zespołami w celu korekty wniosków - Przyjmowanie ostatecznych wersji wniosków |
| 14-18 października | Weryfikacja (formalna, merytoryczna) |
| 21 października | Publikacja złożonych projektów na stronie www.mragowo.pl - Uczniowie poznają zadania, na które mogą głosować - Intensywna promocja zadań poddanych pod głosowanie |
| 28 października - 15 listopada | START głosowania na projekty SBO Głosowanie uczniów (za pomocą modułu zgodnie z w regulaminem) |
| 20 listopada | Ogłoszenie wyników głosowania SBO na stronie, radio, Blisko, FB |
| grudzień | Opracowanie realizacji projektów |
| Styczeń - maj 2025 | - Przeprowadzenie procedur w celu realizacji projektów - Zakupy przekazane szkołom |