## Modernizacyjne
Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Przedsięwzięcia modernizacyjne | [8 empty] | tabela 1 /str. 1
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
1 | Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków - sztuk 11 | - wymiana pomp | 250 | 200.29 | 49.71 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
- wymiana armatury
- wymiana automatyki i sterowania
2 | Wykonanie węzłów na sieci wodociągowej (zabudowa zasuw odcinających) - 20 sztuk | - opracowanie PT | 150 | 77.71 | 35 | 37.29 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
- roboty montażowe
- naprawa nawierzchni
3 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Królewieckiej | - opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (k.gr. - ok600mb, k.tł. - ok500mb, wod.- ok650mb) | 1080 |  |  |  | 540 | 540 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
4 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laskowej | - rurociąg z rur PVC 200mm, L= 300mb | 120 | 15.73 |  | 50 | 54.27 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
5 | Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowo - ETAP II | -opracowanie PT | 3021.32 | 3021.32 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji: "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
-automatyzacja SUW
-montaż przepustnic pneumatycznych
-montaż przepływomierzy elektromagnetycznych
-wymiana zestawu hydroforowego
-montaż pompy płuczącej
-montaż dmuchawy
-modernizacja układu napowietrzania
-ułożenie terakoty na posadzce
-wymiana krat nad rurociągami technologicznymi
-automatyzacja agr.prąd
tabela 1 /str. 2
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
6 | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Torowej. Budowa stacji podwyższania ciśnienia | - opracowanie PT | 330 | 285.44 | 44.56 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
- rurociąg z rur wodociągowych PVC 110mm
7 | Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Torowej | - opracowanie PT | 40 | 4.98 | 35.02 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
- rurociąg z rur PE 90; L=110mm
8 | Modernizacja rurociągu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej Dn 500 mm w ulicy Harcerskiej. | - opracowanie PT - wymiana i uszczelnienie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej DN 500mm, L= 430m | 300 | 106.47 |  | 70 | 123.53 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
9 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka | - opracowanie PT | 40 |  | 10 | 30 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
- rurociąg z rur PVC 200 mm L= 150 mb
10 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Warszawska, ul. Mała Warszawska | - opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (kan. - ok770mb, wod. - ok700mb) | 919 |  |  |  |  | 919 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
11 | Modernizacja przepompowni PG w Mrągowie | - modernizacja studni przełączeniowej rurociągów tłocznych - remont rozdzielni głownej i budynku agregatorowni | 160 | 132.69 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki
tabela 1 /str. 3
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
12 | Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie | - opracowanie PT | 4516.91 | 4516.91 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji: "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
- wykonanie wentylacji i stacji dezodoryzacji
- wymiana krat
- wymiana armatury i rurociągów technologicz,
- wymiana pomp
- montaż mieszadła
- wykonanie awaryjnego ominięcia przepompowni,
- wykonanie punktu zlewnego,
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania ,
- termomodernizacja bud.
-monitoring obecności gazów,
-wykonanie nawierzchni
13 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Kopernika, Oficerska, Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybna, Jeziorna, Wyzwolenia. | - opracowanie PT - wymiana rurociągów i węzłów (ks - ok1500mb, w - ok1600mb) | 1800 |  |  | 200 | 400 | 1200 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
14 | Wymiana sieci wod. kan. w ulicach: Ratuszowej, Żeromskiego, Kościuszki, Kościelnej, Pl. Kajki, Mały Rynek, Pl. Jana Pawła II. | - opracowanie PT - wymiana rurociągów oraz węzłów (ksg - ok 1100mb, kst - ok 230mb, w - ok 1100mb) | 1500 | 5 |  | 50 | 500 | 945 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
tabela 1 /str. 4
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
15 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej w ul. Giżycka etap II | - opracowanie PT - budowa i wymiana rurociągów oraz węzłów (w - ok 530mb) | 260 |  | 60 | 200 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
16 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Mazurska, 8-go Maja | - opracowanie PT - wymiana rurociągów oraz węzłów (ksg - ok 450mb, kst - ok 230mb, w - ok 550mb) | 575 |  |  | 150 | 150 | 275 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
17 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Na Ostrowiu i Wyspiańskiego | - wymiana rurociągów oraz węzłów (kan.gr. - ok 94mb, kan.tł. - ok 90mb, w - ok 420mb) | 270 |  |  |  |  | 270 | Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych UE.
18 | Modernizacja rurociągu tłocznego od Przepompowni P-G do Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi | - Przebudowa i wymiana rurociagów dn400 L=3500 m - wymiana zasów oraz węzłów - odnowienie komór | 2300 | 126.9 | 140 | 1200 | 660 | 173.1 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE.
19 | Wymiana sieci wodociągowej i kanalizcyjnej w ulicach: Boh. Warszawy, Dluga, Lipowa, Jaworowa, Os. Mazurskie, Słoneczna, Krzywa, Konopnickiej, | -robty ziemne i wymiana rurociągów oraz węzłów w związku z wymianą nawierzchni dróg. | 520 | 265 |  | 50 | 101 | 104 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo.
tabela 1 /str. 5
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
20 | Budowa zjazdu oraz przebudowa dróg wewnętrznych SUW | - opracowanie dokumentacjj - prace budowlane | 307.22 | 391.79 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki.
21 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Grunwaldzkie 1 | - wymiana istniejących rurociągów (Dn200 - L=ok.240m) | 60 |  | 60 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
22 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żołnierska | - wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.150m) | 60 | 37.74 | 22.26 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
23 | Rozbudowa budynku biurowego o zaplecze laboratoryjno-techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie | - opracowanie dokumentacjj - rozbudowa budynku administracyjno-biurowego (wykonanie nowych pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) - wyposażenie laboratorium oraz pomieszczeń biurowych | 519.4 | 599.83 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki
24 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Giżyckiej (za PKS) | - wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.270m) | 68.5 |  |  | 68.5 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
25 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Nikutowo | - wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.400m) | 120 |  |  | 120 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
26 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej os. Brzozowe 4 | - wymiana rurociągów (Dn250 - L=ok.94m) | 47 |  | 47 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze śrdoków własnych Spółki.
tabela 1 /str. 6
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
27 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. M.C.Skłodowskiej | - wymiana rurociągów (Dn250 /Dn500 - L=ok.200m) | 120 |  |  | 40 | 80 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
28 | Wymiana ocieplenia zbiornika wieżowego | - roboty budowlane: wykonanie nowej elewacji, obróbek blacharskich, usunięcie pęknięć i ubytków, utwardzenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych | 200 |  | 10 | 190 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki.
29 | Modernizacja Stacji SUW III-etap | - wymiana agregatu prądotwórczego, modernizacja zbiorników terenowych wody czystej (wyiana powłók ścian zbiornika), wymiana armatury i rurociągów w kanale technologicznym SUW i w komorze zasów, modernizacja zbiornika wierzowego (wymiana powłók ścian zbiornika) | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Zadanie planowane do realizacji ze środków włsnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE
30 | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Lubelska, Przemysłowa | - wymiana sieci wodociągowej, armatury, hydrantów związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 600 | 725 |  | 50 | 350 | 325 |  | Zadanie planowane do realizacji w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 600
31 | Zagospodarowanie terenu stref ochrony bezpośredniej ujęcia wody Sołtysko | - wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe ok.450m, -wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych ok.200m2 | 200 | 149.3 |  | 50.7 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
32 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Torowa, Orzeszkowa, Tuwima, Krasińskiego, Kochanowskiego | - oprac. dokumentacji projektowej - budowa rurociagów w związku z wymianą nawierzchni | 350 | 7.26 |  | 100 | 242.74 |  | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
tabela 1 /str. 7
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
33 | Ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Sołtysko" | - oprac. dokumentacji projektowej - oznaczenie w terenie strefy ochrony za pomocą tablic informacyjnych | 80 | 91.98 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki
34 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wojska Polskiego Nr dom. 87-107 | - oprac. dokumentacji projektowej - wymiana sieci wodociągowej L= ok. 320m | 125 |  |  | 20 | 105 |  | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
35 | Wymiana dyfuzorów systemu napowietrzania oczyszczalni ściekó w Polskiej Wsi - 1020 szt. | - zakup i wymiana dyfuzorów : 510 kpl. - zakup i wymiana membran do dyfuzorów : 510 szt. | 70 | 40.5 | 29.5 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
36 | Modernizacja Prxzepompowni scieków P-3 Przy ulicy Wojska Polskiego | - opracowanie dokumentacji projektowej układu głównego z tłocznią oraz układu awaryjnego. - adaptacja istniejącej komory suchej i komór mokrych, - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z automatyką - wymiana armatury i rurociagów technologicznych, - wymiana istniejacych pomp, - modernizacja budynku pompowni, - wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10kVp, | 2500 |  | 10 | 670 | 1820 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków włsnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE
tabela 1 /str. 8
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
37 | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Jaszczurcza Góra przy plaży miejskiej | Dokumentacja projektowa. Zmiana technologii z pompowni otwartej na tłocznie ścieków. | 1000 |  | 30 | 200 | 770 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków włsnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE
38 | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Roosevelta. | Dokumentacja projektowa. Zmiana technologii z pompowni otwartej na tłocznie ścieków. | 1000 |  | 30 | 100 | 870 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków włsnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE
|  |  | 28704.35 | 10076.84 | 663.05 | 3946.49 | 6741.54 | 7426.1
.

## Rozwojowe
Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Przedsięwzięcia rozwojowe | [8 empty] | tabela 2 /str. 1
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
1 | Budowa studni głębinowej na ujęciu "Sołtysko" - szt. 2 | - opracowanie PT, - odwiert studzienny, gł ok. 50m, - wykonanie obudowy, - montaż pompy głębinowej | 300 | 140.33 | 20 | 139.67 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
2 | Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej miasta Mrągowo | - opracowanie PT | 800 | 354.26 | 50 | 150 | 145.74 | 100 | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
- wykonanie systemu
- wykonanie komór i punktów pomiarowych
3 | Uzbrojenie terenu pod osiedle domów jednorodzinnych w Nikutowie | - sieć wodociągowa | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo przy udziale środków pomocowych UE.
- sieć kanal. sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej
- przepompownia ścieków
4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Warszawskiej | - opracowanie PT | 290 |  |  | 10 | 140 | 140 | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
- wykonanie kanalizacji PVC 200, L=150m PE 90 L= 200m
-montaż przepompowni
5 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do posesji odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych | - opracowanie PT | 860 | 166.77 | 60 | 220 | 220 | 193.23 | Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo w ramach umożenia pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1059mb,
- budowa sieci sanitarnej tłocznej 1185mb
- budowa przepompowni
6 | Budowa monitoringu i sterowania przepompowni ścieków na terenie miasta Mrągowo | - opracowanie PT | 468.52 | 463.52 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych spółki.
- rozbudowa systemu
- wymiana układu sterowania szt. 11
7 | Zabudowa stacji podwyższania ciśnienia na sieci wodociągowej w ulicy Leśna Droga od strony os. Mazurskiego | - opracowanie projektu | 80 |  |  | 80 |  |  | Zadanie planowane do wykonania wspólnie z Gminą Mrągowo
- zabudowa stacji podwyższania ciśnienia
tabela 2 /str. 2
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
8 | Nabycie na własność sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej | - zakup sieci kanlizacji sanitarnej z rur DN 200-250 mm, L= 378m | 100 |  |  | 100 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
9 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Giżycka | - opracowanie koncepcji | 150 | 128.98 | 21.02 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
- oprac. Dokumentacji projektowej
- budowa wodociągu PE fi 160 L = 450
10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie | - oprac. dokumentacji projektowej | 649.18 | 660.24 |  |  |  |  | Zadanie wykonane ze środków własnych spólki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
- budowa sieci kanalizacyji sanitarnej PVC 160, 200, 250mm L =861,3m - rurociąg tłoczny PE 110 L=808,30m - budowa sieci wodociągowej PE 40, 50, 63, 90, 110, 160mm L=827m - montaż przepompowni ścieków
11 | Budowa instalacji PV o mocy 40kW zlokalizowanej na działce nr 4-42/12, os. Mazurskie 1A Mrągowo | - oprac. dokumentacji projektowej | 211.21 | 145.8 |  |  |  |  | Zadanie wykonane ze środków własnych spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
- montaż paneli
12 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w Mrągowie | - opracowanie koncepcji | 950 | 250.29 |  | 250 | 250 | 199.71 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
- oprac. Dokumentacji projektowej
- budowa rurociągów z przepompownią
13 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Okulickiego w Mrągowie | - oprac. dokumentacji projektowej | 300 | 44.76 |  | 100 | 100 | 55.24 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miasto Mrągowo z udziałem środków pomocowych UE
budowa rurociągów
tabela 2 /str. 3
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
14 | Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa | - oprac. dokumentacji projektowej | 5668 | 5755.72 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
- budowa bioreaktorów do kompostowania
- budowa placów technologicznych i ciągów komunikacji wewnętrzej
15 | Stworzenie systemu informacji geograficznej miejskiej sieci wodociągowej | - zakup programu GIS,wykonanie modelu, kalibracja modelu, inwentaryzacja sieci | 150 |  | 40 | 110 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
16 | Budowa wiaty oraz boksów do przechowywania materiałów i armatury wod. kan. | - opracowanie dokumentacji projektowej - budowa wiaty o konstrukcji stalowej - wykonanie boksów do przechowywania materiałów sypkich | 200 | 55.17 | 144.83 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
17 | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody w Mrągoiwe | - opracowanie dokumentacji projektowej - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 180kWp - dostawa i montaż falowników - montaż konstrukcji wsporczej oraz okablowanie | 550 | 465.6 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środkówwłasnych spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnwaialnych.
18 | Wymiana ogrodzenia oraz budowa drugiego wjazdu do oczyszcalni ścieków | - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie wjazdu - montaż bramy przesuwnej z automatyką - wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowanej : 1050 mb | 150 | 20.3 | 60 | 69.7 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
tabela 2 /str. 4
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
19 | Nabycie na własność sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Młynowa - park Słowackiego | - zakup sieci wodociągowej PE Dn110, L= 163,5mb - zakup sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dn200, L= 160,5mb | 70 |  |  |  | 70 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
20 | Wykonanie wagi najazdowej dla potrzeb kompostowni osadu | - montaż najazdowej wagi samochodowej 60 t | 60 | 59.9 |  |  |  |  | Zadanie wykonane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
21 | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby kompostowni osadu | - opracowanie dokumentacji projektowej - montaż kamer ,rejestratora , szaf sterowniczych , nośników pamięci , sieci śwaitłowodowej i elektrycznej | 150 | 144.53 |  |  |  |  | Zadanie wykonane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
22 | Nabycie na własność sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego | - zakup sieci wodociągowej z rur PVC Dn100, L= 228mb | 10.5 |  | 10.5 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
23 | Budowa instalacji PV o mocy 50kWp dla Przepompowni Głównej Ścieków przy ul. Młodkowskiego | - opracowanie dokumentacji projektowej - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50kWp - dostawa i montaż falowników - montaż konstrukcji wsporczej oraz instalacja okablowania | 135 |  | 135 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
tabela 2 /str. 5
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
24 | „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” | - zakup modułów teletransmji danych z montażem i układem pomiaru wody Dn15-100 w ilości 2916 sztuk - zakup sprzetu IT do wdrożenia e-usługi w tym: serwer, baza SQL, integracja ewebtel z systemem bilingowym, system eBOK (elektroniczne biuro klienta), sprzęt komputerowy (5 stanowisk, notebook -1szt.) | 3141.6 | 8.13 | 70 | 1680 | 1383.47 |  | Zadanie na liście rezerwowej w ramach konkursu- RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
25 | Budowa instalacji PV o mocy 500kWp zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi | - opracowanie dokumentacji projektowej - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 500kWp - dostawa i montaż falowników - montaż konstrukcji wsporczej oraz instalacja okablowania | 1450 | 12.2 | 5 | 700 | 732.8 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki z udziałem funduszy unijnych.
26 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Nikutowo (Dz. nr 10/44 ob.9) | - opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci kanalizaacji sanitarnej z rur PVC Dn250 - 107mb | 50 |  | 50 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
27 | Budowa sieci wodociągowej os. Nikutowo (Dz. nr 10/44 ob.9) | - opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci wodociagowej z rur PE Dn110 - 107mb | 20 |  | 20 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
28 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Mazurskie pod budownictwo wielorodzinne (dz. nr 69/5 ob.10) | - opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn250, Dn200 - 370mb | 148 |  |  | 148 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
tabela 2 /str. 6
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
29 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Mazurskim pod budownictwo wielorodzinne (dz. nr 69/5 ob.10) | - opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci wodociągowje z rur PE110, PE65 - 370mb | 74 |  |  | 74 |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
RAZEM |  |  | 18186.01 | 8876.5 | 686.35 | 3831.37 | 3042.01 | 1688.18

## Zakupy
Plan wieloletni na lata 2018-2023 - Zakupy | [8 empty] | tabela 3
Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Planowana wartość zadania w tys. zł | Nakłady poniesione do 30-06-2021 | Nakłady planowane |  |  |  | Uwagi i sposób finansowania
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
1 | Zakup kamery do inspekcji trójników |  | 40 | [5 empty] | Zakupiono w ramach samochodu inspekcyjnego
2 | Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz systemem informatycznym do zarządzania siecią |  | 867.73 | 993 |  |  |  |  | Zadanie wykonane ze środków własnych Spółki z udziałem środków pomocowych UE w ramach inwestycji "Modernizacja i rozbudowaurządzeń systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo"
3 | Zakup pomp głębionowych | 5 szt | 120 | 22.63 | 25 | 25 | 47.37 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
4 | Zakup samochodu asenizacyjnego |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki.
5 | Otwornica |  | 40 | 10 |  |  |  |  | Zadanie zrealizowane ze środków własnych Spółki.
6 | Zakup beczkowozu na wodę pitną | Zakup 2 beczkowozów: o pojemności 5000l i 3000l | 120 | 54.7 | 65.3 |  |  |  | Zadanie do wykonania ze środków własnych Spółki.
7 | Zakup zgrzewarki doczołowej |  | 30 |  | 30 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
8 | Zakup szalunku typu box wraz z rosporami |  | 40 | 16.2 | 23.8 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
9 | Zakup ładowarki doczołowej |  | 420 |  | 420
10 | Zakup pompy hydraulicznej do wody brudnej |  | 30 | 15 | 15 |  |  |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
11 | Inne zakupy nieprzewidziane |  | 440.94 | 290.94 | 50 | 50 | 50 |  | Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych spółki.
RAZEM |  |  | 2268.67 | 1522.47 | 629.1 | 75 | 97.37 | 0
Inne zakupy nieprzewidziane
| Samochód VW Transporter | 113000
| Samochód Ford Transporter | 23131.5
| Diagnoskop | 3982.93
| Pompa Flyht | 26978
| Samochód Volvo HDS | 86974.65
| Meble | 5960
| Kompóter I | 4833.65
| Kompóter II | 3878.59

## Łączna wartość
Łączna wartość zadań rozwojowo – modernizacyjnych w latach 2018-2023 | [5 empty] | tabela 4
Treść | Wartość zadań objętych planem w tys. zł | do 30.06.2021 | 2021 | 2022 | 2023 | lata następne
Modernizacja – w tys. zł | 28704.35 | 10076.84 | 663.05 | 3946.49 | 6741.54 | 7426.1
Inwestycje rozwojowe – w tys. zł | 18186.01 | 8876.5 | 686.35 | 3831.37 | 3042.01 | 1688.18
Zakupy – w tys. zł | 2268.67 | 1522.47 | 629.1 | 75 | 97.37 | 0
Ogółem – w tys. zł | 49159.03 | 20475.81 | 1978.5 | 7852.86 | 9880.92 | 9114.28