## Arkusz1
Wstępny harmonogram robót wykonywanych przez ZWiK sp. z o.o. w Mrągowie
Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną
Zakres robót | Planowany czas [tyg.]
Etap I - wodociąg ul. Sienkiewicza ( W25-W35 ) | 2
Etap I - kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza (S18-S19)
Etap II - wodociąg ul. Sienkiewicza ( W41-W49; W41-W47 ) | 3
Etap II - kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza ( Sist - S24 )
Etap III - wodociąg ul. Sienkiewicza "łącznik" ( W14-W41 ) | 3
Etap III - kanalizacja sanitarna ul. Plutonowa poza pasem drogowym ( S1-S3; S3-S14; S10-s17 )
Etap IV - wodociąg ul. Plutonowa do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza ( W1-W14 ) | 4
Etap IV - kanalizacja sanitarna ul. Plutonowa do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza ( S3-S10 )
Etap V - wodociąg ul. Plutonowa od skrzyżowania do ul. Wojska Polskiego ( W14-W24 ) | 2
Etap V - kanalizacja sanitarna ul. Plutonowa od skrzyżowania do ul. Wojska Polskiego ( S10-S13 )